## Slide 1
Vianočný večierok
pre deti v školskej družine
Scenár 2 — Plánovanie a organizácia
Tím: Ado (team leader) • Matej • Braňo • Sebastian
Košice | Školský rok 2025/2026

## Slide 2
O akcii
Počet detí
45 – 135 detí
(3 ročníky × 3 triedy × 5–15 detí)
Stredný odhad: 90 detí
Typ akcie
Vianočný večierok
pre žiakov 1.–3. ročníka
v priestoroch školskej družiny
Rozpočet
Stredný variant: ~1 260 €
(~14 € na dieťa)
Financovanie: ZRPŠ + príspevky
Príprava
Dotazník pre rodičov
o účasti dieťaťa
Zber odpovedí 3 týždne vopred

## Slide 3
Dotazník pre rodičov
Ako to funguje?
1
Distribúcia
Triedna učiteľka rozdá dotazníky
rodičom 4 týždne pred akciou
2
Zber odpovedí
Rodičia potvrdia účasť, alergie,
a ochotu pomôcť (do 1 týždňa)
3
Vyhodnotenie
Spočítanie detí, zistenie alergií,
upravenie rozpočtu podľa počtu
4
Príspevok 14 €
Rodičia odovzdajú príspevok
spolu s dotazníkom triednej uč.
Dotazník — ukážka
Obsah dotazníka:
✓ Údaje o dieťati (meno, trieda)
✓ Potvrdenie účasti (áno / nie)
✓ Alergie a diétne obmedzenia
✓ Pomoc rodičov (pečivo, tombola,
dozor na akcii)
✓ Súhlas s príspevkom 14 €
✓ Kontaktné údaje
Deadline: 3 týždne pred akciou

## Slide 4
Rozdelenie rolí v tíme
Ado
Team Leader
Celková koordinácia projektu,
komunikácia so školou,
dohľad nad harmonogramom
Matej
Ekonóm / Rozpočtár
Kalkulácia nákladov,
nákup materiálov,
správa financií a účtovníctvo
Braňo
Moderátor / PR
Moderovanie programu,
komunikácia s rodičmi,
dotazníky a pozvánky
Sebastian
Logistik / Technik
Príprava priestorov,
výzdoba a dekorácie,
zvuk, fotokútik, upratovanie

## Slide 5
Aktivity a zodpovednosti
Aktivita | Zodpovedný | Popis úloh
Plánovanie a koordinácia | Ado | Harmonogram, rozdelenie úloh, schôdzky tímu, komunikácia so školou
Rozpočet a nákupy | Matej | Kalkulácia nákladov, cenový prieskum, nákup potravín a materiálov
Komunikácia s rodičmi | Braňo | Dotazníky účasti, pozvánky, moderovanie večierka, tombola
Kreatívne dielne | Sebastian + Matej | Príprava materiálov na tvorbu ozdôb, vedenie workshopov
Výzdoba a logistika | Sebastian | Dekorácie, stromček, priestory, zvuková technika, fotokútik
Občerstvenie | Matej + Braňo | Príprava punču, občerstvenia, koordinácia pečiva od rodičov
Vianočné balíčky | Ado + celý tím | Nákup sladkostí, balenie balíčkov, distribúcia deťom

## Slide 6
Program večierka (14:00 – 17:00)
14:00
Privítanie a koledy
15 min
14:15
Kreatívne dielne (3 stanovištia)
45 min
15:00
Občerstvenie a punč
20 min
15:20
Vianočné hry a súťaže
30 min
15:50
Tombola
25 min
16:15
Fotokútik a voľná zábava
15 min
16:30
Koledy a záver
20 min
16:50
Balíčky a rozlúčka
10 min
Systém rotácie: deti rozdelené do 3–4 skupín po ~23, rotujú medzi stanovišťami

## Slide 7
Kreatívne dielne — 3 stanovištia
Stanovište 1
Polystyrénové ozdoby
Polystyrénové gule a tvary
Trblietky, korálky, flitre
Lepidlo + stuhy na zavesenie
Materiál: 80 €
Stanovište 2
Maľovanie ozdôb
Drevené vianočné výrezy (100 ks)
Tempery (8 sád) + štetce
Podložky na ochranu stolov
Materiál: 82 €
Stanovište 3
Vianočné pohľadnice
Farebný papier a kartón
Pečiatky, fixky, pastelky
Lepidlá, nožnice (škola má)
Materiál: 58 €
Celkom kreatívne materiály: 220 € | Rotácia skupín po 12–15 minútach | Potreba: 1–2 dospelí na stanovište

## Slide 8
Občerstvenie a vianočné balíčky
Občerstvenie — 315 €
• Pagáčiky (~250 ks, domáce)
• Mini chlebíčky (cca 180 ks)
• Linecké koláčiky + medovníky
• Ovocie (mandarínky, jablká, hrozno)
• Salónky, čokolády, oblátky
• Nealkoholický punč (20L)
• Kakao z Granka + džúsy
• Minerálka + plastové poháre
Vianočný balíček — 2,80 € / dieťa
• Čokoládový Mikuláš (40–60g)
• 3–4× salónky / bonbóny
• Candy cane lízatko
• Perníček
• Mandarínka
• Cukríky mix
• Nálepky / omaľovánka / pero
• Papierové vrecúško s motívom
💡 Tip: Ak rodičia prinesú domáce pečivo, náklady na jedlo klesnú o 40 %

## Slide 9
Kalkulácia nákladov
Kategória | Úsporný | Stredný | Komfortný
Jedlo a nápoje | 190 € | 315 € | 385 €
Vianočné balíčky | 200 € | 255 € | 325 €
Stolové potreby | 95 € | 125 € | 145 €
Dekorácie | 60 € | 100 € | 135 €
Kreatívne materiály | 150 € | 220 € | 320 €
Tombola + hry | 105 € | 205 € | 305 €
Fotokútik + ostatné | 20 € | 40 € | 60 €
SPOLU | 820 € | 1 260 € | 1 675 €
Úsporný: ~9 € na dieťa
Stredný: ~14 € na dieťa
Komfortný: ~19 € na dieťa

## Slide 10
Štruktúra rozpočtu (stredný variant)
Chart: 
| Jedlo a nápoje | Balíčky | Stolové potreby | Dekorácie | Kreatívne mat. | Tombola + hry | Fotokútik
Rozpočet | 315 | 255 | 125 | 100 | 220 | 205 | 40
Najväčšia položka
Jedlo a nápoje tvoria 25% rozpočtu.
Tip: rodičovské pečivo ušetrí až 40%.
Kreatívne dielne
220 € na materiál pre 90 detí.
Polystyrénové ozdoby, farby, filc.
Tombola je investícia
205 € za 30 cien + 60 sladkých cien.
Rodičia môžu darovať hračky.
Úspora cez rodičov
Pri zapojení rodín klesne
rozpočet na ~650 € (7 €/dieťa).

## Slide 11
Harmonogram prípravy
4 týždne pred
Dohodnúť termín so školou • Distribúcia dotazníkov • Predbežný rozpočet • Inventúra výzdoby
Ado + Braňo
3 týždne pred
Zber dotazníkov • Finálny rozpočet podľa počtu • Rozdelenie nákupných zoznamov • Tímová schôdzka
Braňo + Matej
2 týždne pred
Objednávky: cukrovinky.sk, heliumking.sk • Zber tombolových darov • Nákup kreatívnych materiálov
Matej + Sebastian
1 týždeň pred
Nákup potravín (Kaufland/Tesco) • Kontrola dodávok • Príprava tombolových lístkov • Test techniky
Celý tím
2 dni pred
Nákup čerstvého ovocia a pečiva • Balenie 90 vianočných balíčkov • Príprava výzdoby
Celý tím
Deň D ráno
Výzdoba od 10:00 • Príprava jedla od 12:00 • Tombola setup • Finálna kontrola všetkého
Celý tím
📋 Kompletný checklist s nákupným zoznamom a cenami je k dispozícii ako samostatný dokument

## Slide 12
Riziká a odporúčania
Možné riziká
Nízka účasť rodičov
Mať záložný plán nákupu pečiva;
rozpočet počíta aj bez príspevkov
Potravinové alergie
Dotazník zisťuje alergie vopred;
označiť alergény pri jedle
Príliš veľa / málo detí
Dotazník zbiera presné čísla;
flexibilný program pre ±20 detí
Technické problémy
Testovať techniku deň vopred;
mať záložný BT reproduktor
Tipy na úspech
Zapojte rodičov aktívne
Pečivo od rodičov ušetrí 40% z
rozpočtu na jedlo; tombola dary zadarmo
Nakupujte vo veľkom
cukrovinky.sk — doprava zdarma od 60 €;
heliumking.sk — výdajné miesto Košice
Využite sezónne akcie
Mandarínky v Kauflande pred Vianocami
za 0,89 €/kg; Pepco/Tedi výzdoba −50%
Pripravte sa na upratovanie
Vrecia na odpad + mokré utierky;
dohodnúť s družinárom priestory do 18:00

## Slide 13
Ďakujeme za pozornosť!
90
detí
1 260 €
rozpočet
14 €
na dieťa
3 h
program
Veselé Vianoce a šťastný nový rok!
Tím: Ado • Matej • Braňo • Sebastian
Otázky?